## 2係下期
合理化推進活動テーマ進捗管理表（ 2 係）
４８下期
[14 empty] | 承認 | 作成
| テーマ | 工程内に於ける加工ミスの低減 | [12 empty] | 大西
| 目標値 | 件数1/3の低減 | [9 empty] | 予定： |  |  | 秋吉
実施：
| 活動計画 | [7 empty] | スケジュール
| 手順 (プロセス） |  | 実施項目 |  |  | 具体的実施内容 |  | 担当 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 加工ミスのデーター |  | 一ヶ月単位でデーターを取る |  |  | 加工ミスの内容、金額、件数 |  | 全員
| 加工ミス内容 |  | 製品別加工ミス内容を調べる |  |  | 製品、不具合、個人、損失金額、労務費損失 |  | 秋吉
のグラフ化をする
| 加工ﾐｽ対策 |  | 対策を考える |  |  | 多いミス内容の対策 |  | 全員
| 技術的な加工ミス |  | 技術指導 |  |  | バイトの磨き、取り付け勉強会を行う |  | 秋吉
| 10月度結果 |  |  | 11月度結果 | 12月度結果 |  | 1月度結果 |  | 2月度結果 |  |  |  | 3月度結果
| 10月度データー取り継続 |  |  | 11月度データー取り継続 | 12月度データー取り継続 |  | 1月度データー取り継続 |  | 2月度データー取り終了
| 各内容別グラフ作成 |  |  | 各内容別:個数グラフ作成 | 原因、対策表を作成 |  | 原因、対策表を作成 |  | 検査 | 不良の対策表を作成
[5 empty] | 目標値を設定 |  | 寸法不良の対策を実施 |  | 引き続き寸法不良の対策を
実施

## ２係不良データー
2009-02-16
製造2係
２係不良データー
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
加工ミス | - | - | 111 | 71 | 21 | 55 | 171 | 60 | 52 | 89 | 27 |  | 657
工程内 | - | - | 65 | 85 | 21 | 30 | 71 | 51 | 6 | 16 | 34 |  | 379
検査 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 |  | 66
検査不良
| 原因 | [5 empty] | 対策
4月
5月 | 4月: 寸法表の段の見間違い。; ２係不良データー 10月: 図面内の要らない寸法は最初に消しその後、製作する。
6月
7月
8月 | 4月: ベンチレスにてヤトイから製品が少し浮いていた。; ２係不良データー 10月: ジグを製作して加工する。
9月
10月 | 4月: 図面がいつもの書き方とちがっていた。; ２係不良データー 10月: 外径を青色、内径を赤色で寸法を書き込む。
| ＧＬタイプをＳタイプと思いこみ製作した。 | [5 empty] | 製作前と後に寸法とコードを二度確認する。
11月
12月 | 4月: 製作前の67を57と見間違い加工した。; ２係不良データー 10月: 製作後、寸法の横に片幅も書き込む。
1月
2月 | 4月: 長手方向の印が消えかかって見えにくかった。; ２係不良データー 10月: 長手方向のダイヤル上にゲージを作成し付ける。
3月

## 2係加工ミス、工程内不良
2009-02-16
製造2係
２係加工ミス,工程内不良
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
加工ミス | - | - | 111 | 71 | 21 | 55 | 171 | 60 | 52 | 89 | 27 |  | 657
工程内不良 | - | - | 65 | 85 | 21 | 30 | 71 | 51 | 6 | 16 | 34 |  | 379
加工ミス、工程内不良
| 原因 | [5 empty] | 対策
4月
5月
6月 | 4月: 成田課員、新人の為、加工ミスが増えた; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 成田課員、寸法出しを慣れさせる為に外径
内径を何度も計る練習をさせた
7月 | 4月: 成田課員、少しなれ、加工ミスが少し減少; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 成田課員、寸法出しを慣れさせる為に外径
内径を何度も計る練習をさせた
8月 | 4月: 柴原課員、成田課員、退職の為; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 難しい所は、ベテランで対応
9月 | 4月: 国吉課員、新人の為、加工ミスが増えた; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 国吉課員、寸法出しを慣れさせる為に外径
内径を何度も計る練習をさせた
10月 | 4月: 国吉課員、技能拡大の為、加工させた; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 国吉課員、外、内寸法は出せる様になったが
外観キズが多い為、ヤトイの付け方を指導
11月 | 4月: 堀内課員、新人の為、7030の加工ミスが; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 堀内課員、外、内の寸法は出せるが7030の残しや厚み送
| 増えた | [5 empty] | り勘違いが多い為、目盛りに赤、青の印を付け送らせた
12月 | 4月: 堀内課員、少しなれたがもう少し時間が; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 引き続き前回同様、送りを徹底させた
かかりそう
1月 | 4月: 国吉課員、堀内課員、両２名不慣れの為; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 寸法出しの教育を徹底させる
寸法出しの加工ミスが増えた
2月 | 4月: 国吉課員、堀内課員、両2名加工に慣れ; ２係加工ミス,工程内不良 10月: 引き続き寸法出しの教育を徹底させた
加工ミスが減少
3月
データ取り開始
目標値30個
国吉課員加工に慣れ減少

## 2係加工ミス損失表
2009-02-16
製造2係
２係加工ミス損失表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
損失金額 | - | - | 68569 | 29782 | 11560 | 13533 | 54780 | 43559 | 52698 | 72669 | 50760 |  | 397910
損失時間 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 479 | 520 | 130 |  | 1550
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
損失時間 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 479 | 520 | 130 |  | 1550
損失金額 | - | - | - | - | - | - | - | 16840 | 19160 | 20800 | 5200 |  | 62000
レシオ 40円とした時

## ２係不具合内容別総
2009-02-16
|  | 製品別個数 | [7 empty] | 製造2係
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
7030 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 40 | 24 | 13 | 15
7035 | - | - | 3 | 2 | 0 | 5 | 55 | 2 | 1 | 38 | 5
7160 | - | - | 73 | 52 | 19 | 31 | 96 | 3 | 15 | 28 | 6
7640 | - | - | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0
7631 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1
その他 | - | - | 19 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0
合計 | - | - | 111 | 71 | 21 | 55 | 171 | 60 | 52 | 87 | 27 | 0
不具合内容別
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
厚み | - | - | 15 | 7 | 6 | 12 | 55 | 18 | 15 | 9 | 6
寸法 | - | - | 37 | 41 | 9 | 31 | 65 | 24 | 14 | 56 | 12
外観キズ | - | - | 22 | 8 | 1 | 2 | 41 | 8 | 5 | 3 | 0
その他 | - | - | 37 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 21 | 9
合計 | - | - | 111 | 71 | 21 | 55 | 171 | 60 | 50 | 89 | 27 | 0
7160の不具合内容別
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
厚み | - | - | 11 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3
寸法 | - | - | 26 | 22 | 7 | 17 | 34 | 1 | 15 | 24 | 1
外観キズ | - | - | 9 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0
その他 | - | - | 28 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 16 | 1 | 2
合計 | - | - | 74 | 34 | 19 | 31 | 60 | 3 | 51 | 28 | 6 | 0

## ２係個人別
2009-02-16
|  | 個人別個数 | [8 empty] | 製造２係
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
秋吉 | - | - | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3
佐々木 | - | - | 32 | 20 | 4 | 15 | 19 | 3 | 11 | 4 | 3
古賀 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
久下 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
国吉 | - | - |  | 1 | 5 | 25 | 90 | 12 | 11 | 25 | 1
堀内 | 4月: -; 個人別個数 5月: -; 個人別個数 11月: 37; 個人別個数 12月: 24; 個人別個数 1月: 50; 製造２係 2月: 14
来田 | - | - |  |  | 2 | 8 | 56 | 4 | 2 | 3 | 0
成田 | 4月: -; 個人別個数 5月: -; 個人別個数 6月: 49; 個人別個数 7月: 37; 個人別個数 8月: 6; 製造２係 2月: 0
柴原 | 4月: -; 個人別個数 5月: -; 個人別個数 6月: 19; 個人別個数 7月: 12; 個人別個数 8月: 0; 製造２係 2月: 0
合計 | - | - | 111 | 71 | 21 | 55 | 171 | 60 | 52 | 89 | 27 | 0
損失金額
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
秋吉 | - | - | - | - | - | - | 2984 | 1800 | 3150 | 800 | 1619
佐々木 | - | - | - | - | - | - | 18830 | 2436 | 12122 | 9020 | 705
古賀 | - | - | - | - | - | - | 1005 | 4260 | 1000 | 1223 | 40219
久下 | - | - | - | - | - | - | 2316 | 10020 | 15190 | 0 | 0
国吉 | - | - | - | - | - | - | 16728 | 9931 | 3010 | 26517 | 377
堀内 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4473 | 13001 | 18050 | 7840
来田 | - | - | - | - | - | - | 12917 | 10639 | 5225 | 17059 | 0
合計 | - | - | - | - | - | - | 54780 | 43559 | 52698 | 72669 | 50760 | 0
損失時間
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
秋吉 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 25 | 20
佐々木 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 185 | 50 | 5
古賀 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 5 | 15
久下 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 0 | 0
国吉 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 81 | 215 | 10
堀内 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 140 | 150 | 80
来田 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 75 | 0
合計 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 479 | 520 | 130 | 0

## 2係加工ミス週単位
2009-02-16
|  |  |  | 2係加工ミス週単位 | [21 empty] | 製造2係
|  | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日 | ２５日 | ２６日 | ２７日 | ２８日 | ２９日 | ３０日 | ３１日 | １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日 | 合計
秋吉 |  | 2係加工ミス週単位 ２６日: 1; 2係加工ミス週単位 ２日: 2 | 3
佐々木 |  | 2係加工ミス週単位 ４日: 3 | 3
古賀 |  | 2係加工ミス週単位 ２１日: 1; 2係加工ミス週単位 ２７日: 5 | 6
久下 | [32 empty] | 0
国吉 | [32 empty] | 0
堀内 |  | 2係加工ミス週単位 １９日: 1; 2係加工ミス週単位 ２０日: 4; 2係加工ミス週単位 ２８日: 1; 2係加工ミス週単位 ２９日: 4; 2係加工ミス週単位 ３０日: 1; 2係加工ミス週単位 ２日: 2; 製造2係 １３日: 1 | 14
来田 |  | １６日: 1; 2係加工ミス週単位 ２１日: 0 | 1
合計 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27
[5 empty] | 16日～23日 |  |  |  | 26日～30日 |  |  |  | 2日～6日 |  |  |  | 9日～13日 |  |  |  | 合計
| 加工ミス | 2係加工ミス週単位 １９日: 7; 2係加工ミス週単位 ２３日: 12; 2係加工ミス週単位 ２７日: 7; 2係加工ミス週単位 ３１日: 1; 2係加工ミス週単位 ４日: 27
| 工程内不良 | 2係加工ミス週単位 １９日: 12; 2係加工ミス週単位 ２３日: 19; 2係加工ミス週単位 ２７日: 0; 2係加工ミス週単位 ３１日: 3; 2係加工ミス週単位 ４日: 34
| 検査不良 | 2係加工ミス週単位 １９日: 1; 2係加工ミス週単位 ２３日: 0; 2係加工ミス週単位 ２７日: 0; 2係加工ミス週単位 ３１日: 0; 2係加工ミス週単位 ４日: 1