## NCR
MS04-ZQ-QA001(Rev.5)附属書
帳票3-1／Attachment 3-1
取引先不適合処理票/Non Coｎformity Report
To: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 三菱重工業株式会社 御中 |  | 申請日/Issue Date 2024/4/12
Company name, Dept./Sect., Person in Charge
申請会社名・担当部署名・責任,担当者名
|  |  | Signature: |  | 平田パッキン工業株式会社・山口工場・工場長・谷川里志
Subject | 寸法不良
不適合件名
Order No./Item No. | 5012340280-00020 |  |  | Drawing No./Part No. |  |  |  |  | 図アリ |  |  |  | Rev. |  | 0
オーダー/アイテム |  |  |  | 図面番号/符号 | [8 empty] | 改訂
Purchase Order No. (Req.No.) | X013R00-26100-L16000002 |  |  | Branch No. |  |  |  |  | ―
(伝票/明細)特定番号 |  |  |  | 枝 番
Project Name | ― |  |  | Product Name |  |  |  |  | 6502G(ブラックスーパー®ガスケット)
工事名称 |  |  |  | 品 名
Quantity Ordered | 2PCS |  |  | QTY w/Defects |  |  |  |  | 2PCS
注文数量 |  |  |  | 不適合数量
Delivery Date | 2024-03-25 |  |  | Date of found |  |  |  |  | 2024-04-11
製品納期 |  |  |  | 発見日
Detail of Nonconformity | [9 empty] | Attachment |  |  | Yes | / | No
不適合内容 | [9 empty] | 添付資料 |  |  | 有 | / | 無
客先要求等配48等配に対し、３２ー２７φ等配、１６－３７φ等配にて製作しました。
Direct Cause
直接原因
図面からの寸法読み取りの間違い。３２ー２７φ等配、１６－３７φ等配との認識で加工検査しました。
個々のボルト穴等配指示と認識。
Proposed Disposition | [5 empty] | 【処置決定/Mitsubishi Heavy Industries Decision on the Nonconformity】
取引先処置要領(案)
Our decision is as follow.
下記の通り処置を決定する。
[7 empty] | 1 | 特別採用 Use As Is
[7 empty] | 2 | 廃却 Scrap
[7 empty] | 3 | 三菱重工にて補修 Repair by Mitsubishi Heavy Industries
[7 empty] | 4 | 取引先にて補修 Repair by the supplier
[7 empty] | 5 | その他 Other
【三菱重工品質保証部門コメント/Mitsubishi Heavy Industries QA Dept. Comment】 | [5 empty] | 三菱重工調達部門査印/ Mitsubishi Heavy Industries Procurement Dept.
[6 empty] | (受付時/Received) |  |  |  |  | (取引先返却時/Returned)
[8 empty] | 担当/PIC |  |  |  | 担当/PIC
1) The Seller who files this application (Seller) shall submit 1 copy (original or electronic file) of this application.
[Mitsubishi Heavy Industries will notify the Seller of Mitsubishi Power decision by this document (original or electronic file).]
申請会社は，本書を1部(原紙又は電子ファイル)提出すること。〔処置内容は本書(原紙又は電子ファイル)にて指示する。〕
2) The Seller shall attach 1 photocopy of this application to the item with the nonconformance when delivering.
(An exception to the above will be made when delivering the item directly to our site.)
申請会社は，当該品を納品時に本書の写１部を現品に添付して納入のこと。 (但し，弊社現地へ直接納入する場合を除く。)
3) Upon delivery, the Seller shall identify the area(s) of the nonconformance by indicating directly on the item or by
attachingtags with description of nonconformance.
申請会社は，欠陥部を現品に識別するか，欠陥内容を記入したタグをつけて納入のこと。