## Sheet1
平田パッキン工業㈱ 様（R227BB00104） 事業実施場所：山口県岩国市玖珂町瀬田１１６００－１８ 平田パッキン工業株式会社 山口工場
NO | 財産名 | シリアルNO | 会社 |  | 見積依頼書 | 本見積書 | 相見積書① | 相見積書② | 交付決定日 | 工事請負契約書 |  | 引渡完了書 |  |  | 検収書 | 請求書 ① | 請求書 ② | 請求書 金額合計 | 振込依頼書 ① | 振込依頼書 ② | 振込依頼書 金額合計 | 通帳のコピー ① | 通帳のコピー ② | 通帳のコピー 金額合計
建ー１ | 設計費 | 不要 | 株式会社巽設計コンサルタント | 日付 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-09-03 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 金額(税込み) | ー | 3575000 | 3696000 | 3912700
建ー２ | 建築主体工事 | 不要 | 末延建設株式会社 | 日付 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 金額(税込み) | ー | 44352000 | 46530000 | 48180000
建ー３ | 給排水衛生設備工事 | 不要 | 株式会社中電工 | 日付 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 金額(税込み) | ー | 1100000 | 1182500 | 1258400
建ー４ | 空気調和設備工事 | 不要 |  | 日付 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 金額(税込み) |  | 4730000 | 5264600 | 5896000
建ー５ | 電気設備工事 | 不要 |  | 日付 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 金額(税込み) |  | 9130000 | 9862600 | 10720600
ー | 中電工 合計 | ー |  | 金額(税込み) |  | 14960000 | ー | ー |  | 0 |  | ー |  |  | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO | 財産名 | シリアルNO | 会社 | 日付 | 見積依頼書 | 本見積書 | 相見積書① | 相見積書② | 交付決定日 | 売買契約書 |  | リース契約書 | 借受証 | 納品書 | 検収書 | 請求書 ① | 請求書 ② | 請求書 金額合計 | 振込依頼書 ① | 振込依頼書 ② | 振込依頼書 金額合計 | 通帳のコピー ① | 通帳のコピー ② | 通帳のコピー 金額合計
|  |  |  | 金額(税込み) | [5 empty] | 注文書 | 注文確認書
機ー１ | CNC旋盤 QUICK TURN200MY 500U |  | 三和工機株式会社 | 日付 | 2024-02-20 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-09-03 | 2024-09-26 |  | 2024-09-26
|  |  |  | 金額(税込み) |  | 25190000 | 26950000 | 27500000 |  | 25190000 |  | 20580000
機ー２ | ロボドリルα-D21LiB5 Plus |  | 株式会社日章 | 日付 |  | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-09-09 |  | 2024-09-26
|  |  |  | 金額(税込み) |  | 9779000 | 10120000 | 9900000 |  | 9779000
日付
金額(税込み)
[10 empty] | リース料金額(軽減書) |  | 20580000
＜スケジュール（予定）＞
納入：10月29日（火）
トレーニング ：11月5日（火）～7日（木）
納品確認：11月8日（金）
三和工機様からメーカーへの支払：11月末日
検収日、請求書の発行日：12/9（月）
弊社から三和工機様への支払：12月末日
Note on Q4: 2025年1月末予定
Note on T4: 2025年2月末予定
Note on W4: 2025年2月末予定
Note on Q6: 2024年10月1日予定
Note on R6: 2025年1月末予定
Note on T6: 2024年10月末予定
Note on U6: 2025年2月末予定
Note on W6: 2024年10月末予定
Note on X6: 2025年2月末予定
Note on Q14: 2024年10月末予定
Note on R14: 2025年1月末予定
Note on T14: 2024年11月末予定
Note on U14: 2025年2月末予定
Note on W14: 2024年11月末予定
Note on X14: 2025年2月末予定
Note on O17: 10月29日(予定)
Note on Q17: 12月9日